Załącznik nr 4

U  M  O  W  A-projekt

# W dniu ..................... w Liskowie pomiędzy: Gminą Lisków mającą swą siedzibę w Liskowie - ul. ks. W. Blizińskiego 56, zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- Marię Krawiec     -   Wójta Gminy

a

…………………………………………………………………………………….

reprezentowanego przez:

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty na rzecz Zamawiającego :

- Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”

Zakres zadań WYKONAWCY niniejszego zamówienia opisany został 
w dokumentacji projektowej,  w kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 15 czerwiec 2009r.

§ 3

ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w terminie: 
w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§4

ZAMAWIAJĄCY powołuje na inspektorów nadzoru inwestorskiego:

-w branży budowlanej- Krzysztof Rudowicz

-w branży elektrycznej- Janusz Zakrzewski

-w branży sanitarnej- Jan Jurdziak

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do :

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wynikiem przetargu, zawartą umową, projektem technicznym i wykonawczym oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie oraz do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za wynagrodzeniem określonym w § 7.

- zakupu oraz dostarczenia na plac budowy wszelkich materiałów sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy

- okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- uzbrojenia placu budowy na koszt własny w elementy potrzebne do realizacji przedmiotu budowy( energia, łączność, woda)

- poniesienia kosztów wynikających z korzystania na czas budowy z energii, łączności i wody

- informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć roboty budowlane przez cały czas realizacji dzieła budowlanego.

3. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał 
i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty określone w  § 1 umowy, wykonywane będą w trakcie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umówiony zakres robót w sposób nie zakłócający działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia. Zakres każdorazowego wyłączenia pomieszczeń należy uzgodnić z kierownikiem Ośrodka Zdrowia.

5. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie na odbiór robót.

§ 6

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi

siłami bez  pomocy podwykonawców .

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie 
  z dokumentacją przetargową oraz ofertą WYKONAWCY wybraną   w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą………………………………………………: z podatkiem VAT   /słownie:…………………………………………………………………………

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to wysokość wynagrodzenia wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru.

4. WYKONAWCA nie może żądać podwyżki wynagrodzenia , jeżeli wykona roboty dodatkowe bez uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne 
z następujących tytułów:

1. ZAMAWIAJĄCY płaci kary umowne:

a/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę.

2. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego.

b/ za nie wykonanie robót w całości, bądź w części – 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej rzeczywiście szkody.

§9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot

umowy.

a)WYKONAWCA (kierownik budowy) będzie zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru.

b)ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do obioru zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to

ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

a)jeżeli wady nadają się do usunięcia to ZAMAWIAJĄCY może

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO 
    (inspektora nadzoru) o usunięciu wad do żądania wyznaczenia terminu na

odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

Termin rękojmi wynosi 36 miesiące licząc od daty odbioru.

§ 11

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za przedmiot umowy, po dostarczeniu przez niego rachunku i dokumentów rozliczeniowych przelewem w terminie 30 dni

- Strony ustalają możliwość etapowego rozliczenia robót. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi łącznie  nie może przekraczać 90% wynagrodzenia umownego.

Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury stanowić będzie

protokół częściowego odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i

kierownika budowy.

3.  Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i

ich odbiorze na podstawie protokołu końcowego.

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu

harmonogram rzeczowo- finansowy robót, uwzględniający

uwarunkowania zawarte w § 5 ust 4.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron                         wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnej dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że               wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można          było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy 
w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d/ WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz

nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego           na piśmie.

e/ WYKONAWCA przerwał realizację robót i  przerwa ta trwa dłużej niż

14 dni.

2. WYKONAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a/  ZAMAWIAJĄCY odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót

lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem            nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy 
o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego WYKONAWCA jest       zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania     reklamacyjnego.

a/ Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJACEGO.

b/ ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

c/ W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust.3 WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

d/ Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny w Kaliszu.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: