## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zakres rzeczowy | Koszt całkowity zadania (zł netto) | Termin wykonania
|  | 2023 r. |  |  | 2024 r.
|  | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał
|  | (zł netto) | (zł netto) | (zł netto) | (zł netto) | (zł netto) | (zł netto)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Roboty ogólnobudowlane
1.1 Roboty ziemne - wykopy
1.2. Fundamentowanie
1.3. Ściany murowane zewnętrzne
1.4. Stropy i dach
1.5. Ściany wewnętrzne i tynki
1.6. Posadzki cz. sanitarno-techniczna
1.6. Posadzki cz. sportowa
1.7. Okna i drzwi
1.8. Elewacje
2. Instalacje elektryczne
2.1. WLZ i rozdzielnie
2.2. Instalacje elektryczne
2.3. Instalacje odgromowe
2.4. Pomiary
2.5. Instalacja fotowoltaiczna
3. Roboty instalacyjne - sanitarne
3.1. Instalacja wentylacyjna
3.2. Instalacja grzewcza
3.3. Instalacja wodociągowa wewn. i zewn.
3.4. Kanalizacja sanitarna wewn. i zewn.
3.5. Kanalizacja tłuszczowa
4. Wyposażenie obiektu
4.1. Wyposażenie części sanitarno-technicznej
4.2. Wyposażenie sali gimnastycznej
5. Zagospodarowanie terenu
5.1. Zagospodarowanie terenu
ŁĄCZNIE ROBOTY BUDOWLANE NETTO PLN:
PODATEK VAT PLN:
ŁĄCZNIE ROBOTY BUDOWLANE BRUTTO PLN: